## 第二页5.断路作业
探放水作业步骤、安全防范措施及审批
作业步骤 | 主要安全风险 | 安全防范措施
一、探水作业 1.作业面采用液压钻机超前探放水，查清采掘工作面含水层富水性与含水性以及地质构造 2.加强钻孔附近的巷道支护，探水工作面至支护断面空帮距离不大于5m。 3.钻制探水孔前，应先清理巷道，挖好排水沟并挂好风筒、电缆，管道等。 4.在打钻地点或其附近应安设专用对讲机，保持人员撤离通道畅通。 5.依据设计确定探水孔位置时，由测量人员进行标定，负责探水的工作人员应到现场，共同确定钻孔方向、倾角、深度和钻孔数量。钻孔前、中、后，认真监测作业面及探水情况，技术人员要做好探水的原始记录，填写探放水台账，记录必须真实有效。 6.钻进时，如发现来压或孔中的水压、水量突然增大，以及有顶钻等现象时，应立即停钻，将钻杆固定并同时记录其孔深，禁止人员直对钻杆站立。要立即向现场负责人汇报，及时采取措施进行处理。 7.探水孔施工过程中，观测每个涌水点的深度、层位、水量、水压、水温等，观测并记录。 8.探水钻孔可兼做堵水或疏水孔。 二、止水作业： 对于涌水量较小、水压较低的探水孔，若无需立即放水，采用止水套管配合密封材料进行止水封堵，防止水渗出。 三、放水作业： 对于涌水量较大、水压较高，存在突水风险的区域，需进行放水作业。放水前，检查排水系统是否正常，确保排水能力满足放水需求。 缓慢开启放水阀门，控制放水流速，避免因水流过快导致巷道坍塌或引发其他安全事故。放水过程中，实时监测水位、水压变化，做好记录。 当放水达到设计要求（如水位降至安全标高、涌水量稳定在安全范围内）后，关闭放水阀门，结束放水作业。 四、验证与评估： 探放水作业完成后，对巷道前方及周边的水情，进行验证，通过再次钻孔或分析监测数据，确认水害隐患已消除。 对探放水作业效果进行评估，总结经验，若发现问题及时调整探放水方案。 | 作业前准备（探放水设备、探放水方案）：机械伤害、触电 | 1、严格按照施工实际编制探放水方案，审批通过后开始实施。 2、设备搬运前检查吊装工具完好性，确认承重能力匹配设备重量，严禁超载使用； 3、安装钻机时必须校准设备水平度，防止设备倾倒； 4、逐根检查钻杆、钻头，发现裂纹、变形或磨损超标立即更换，禁止使用不合格部件； 5、钻机旋转部件（传动齿轮、皮带轮）必须加装防护罩，防护罩固定牢固，无破损、松动； 6、作业人员搬运配件时佩戴防砸手套、防滑鞋，双手抓稳部件，避免单手搬运或肩扛超重配件； 7、调试设备前检测电缆绝缘层，用绝缘摇表测量绝缘电阻（≥0.5MΩ），破损、老化电缆立即更换； 8、安装漏电保护器，测试跳闸功能（按试验按钮，保护器 30ms 内跳闸），动作电流≤30mA； 9、专职电工负责接线，断电后在配电箱悬挂 “禁止合闸” 警示牌，接线完成后复查接线正确性； 10、设备周边清理杂物，预留≥1.5 米安全操作通道，通道内无障碍物、无积水； 11、调试设备启动前，鸣笛警示 3 秒，确认周边无人员靠近旋转部件，方可启动设备。
| 探水钻孔：涌水、机械伤害、触电 | 1、钻机必须固定牢固，基础平整，使用防滑垫； 2、钻进过程中必须设专人观察出水，发现突水立即启动排水系统； 3、钻杆连接必须牢固，使用专用工具紧固，严禁强力硬拧。
| 涌水监测、记录：涌水、机械伤害、触电 | 1、时刻监控涌水量，涌水量超标，立即停止作业； 2、水质必须经实验室检测，含重金属或有毒物质时必须采取净化措施； 3、作业过程中定期检查顶板及帮壁，发现裂纹立即支护。
| 作业后收尾：机械伤害、触电 | 1、设备搬运必须使用专用工具，多人协作时统一指挥； 2、钻孔必须采用水泥浆或专用封堵材料封堵，压力测试合格； 3、作业记录必须完整，包括钻孔参数、涌水数据、检测结果。
周边危险禁入区域告知 | 周边与作业无关的危险禁入区域包括：
作业批准时限：自 年 月 日 时 分至 月 日 时 分止 作业负责人（签字） ： 作业单位审批人（签字）： 现场监护人（签字）： 发包单位作业审批人（签字）：
涉及此项作业及辅助作业人员交底确认： 本人知晓作业内容、安全风险、安全措施、相关制度要求以及作业区域禁入范围。 签字：