## 第二页5.断路作业
空区探测、治理、爆破、采掘作业步骤、安全防范措施及审批
作业步骤 | 主要安全风险 | 安全防范措施
空区探测 一、作业前准备:1.熟悉作业周围环境；2.拉好警戒旗,立好告示牌；3.检查设备；4.穿戴好劳保用品，防尘口罩。 二、施工过程中:1.以空区探测设计进行穿孔,实际误差不得超过2m；2.数据要准确,孔深以穿透空区顶板为准,未见空区以设计孔深为准；3.保证设备除尘系统良好；4.接杆卸杆时2人共同作业,其余时间操作人员(1人)在孔口作业。 三、收尾工作:作业完成后,钻机停放在指定安全地带。 | 探测过程中,空区顶板冒落,突发塌陷 | 1.拉好警戒旗,区分开探测区域与生产区域；2.确保设备安全防护齐全有效；3.做好职业危害防护，佩戴防尘面罩；4.空区探测是以安全区域向未知区域过度,空压机停放在已探明的安全区域,钻机在前方穿孔,一旦探测到危险区域及地表发生开裂沉降等异常情况，立即停止作业，撤离到安全区域，并向专业部门汇报情况；5.空区探测2人施工,现场成立互保对子,1人操作设备,1人在安全区域观察周围环境,发现异常立即通知对方撤离；6.作业完成后立即撤离到安全位置，不允许在空区区域逗留；7.作业人员禁止在边坡或掌子面底部等危险部位停留。
空区治理 一、作业前准备:1.根据空区探测资料,利用一体机穿孔进行论证；2.通过主管矿领导组织各部门召开空区治理会议,制定采空区爆破治理方案、采空区治理危险源定级及安全生产预案，形成会议纪要；3.根据空区探测资料,指挥推土机平整场地；4.根据会议纪要,圈定空区爆破范围,定位安全区域(矿柱),调整爆破参数,逐孔设定孔深,形成空区治理爆破设计；5.结合爆破设计,熟悉作业周围环境；6.拉好警戒旗,立好告示牌；7.检查设备；8.穿戴好劳保用品，防尘面罩。 二、施工过程中:1.根据空区治理爆破设计进行穿孔,孔深实际误差不得超过(+-)1m,孔壁光滑,孔内无堵塞；2.保证设备除尘系统良好；3.操作设备、接杆、卸杆、跟管焊接、对管需要5人在空区上方作业。 三、收尾工作:作业完成后,钻机停放在指定安全地带。 | 治理过程中,空区顶板冒落,突发塌陷 | 1.一体机穿孔论证与空区探测数据相比较,数据一致,厚跨比>1,采用直接穿孔强制爆破治理,反之,数据不一致,厚跨比<1,采用切割爆破充填治理；2.操作人员(1人)正常穿孔时，,必须系好安全绳，安全绳另一头系在空压机,空压机停放在安全部位(矿柱)上其余人员远离设备到安全区域观察周围环境,发现异常立即通知对方撤离；接杆、换杆、跟管焊接时(3人)共同作业,对管时需要(5人)共同作业,尽量减少空区上方作业人员聚集；3.一旦地表发生开裂沉降等异常情况，立即停止作业，撤离到安全区域，并向专业部门汇报情况；4.作业完成后立即撤离到安全位置，不允许在空区区域逗留；5.作业人员禁止在边坡或掌子面底部等危险部位停留。
空区爆破 一、作业前准备:1.爆破公司组织班组召开空区治理班前会；2.结合爆破设计,熟悉作业周围环境。 二、施工过程中:1.爆破区域管制；2.爆破器材检测与领取发放；3.爆破器材分发使用；4.装药；5.填塞；6.组网检测与起爆网路连接。 三、爆破警戒：1.布置爆破警戒；2.实施警戒。 四、起爆：1.确认；2.联系；3.再确认；4.起爆。 五、爆后警戒。 | 爆破过程中,空区顶板冒落,突发塌陷 | 1.召开班组班前会,了解爆区空区的三维形态,提高安全意识；2.采空区爆破施工时严格控制作业人员数量，同时在采空区作业的人员不得大于3人；3.各工序必须串联施工，禁止多工序同时施工；4.爆破设计时技术人员做好行车路线规划，现场施工只允许一台车辆作业，警戒区域严格避开；5.爆破施工前班长要对施工各工序清晰交底，交待禁区范围、施工顺序，每项工作安排到人；6.采空区爆破前，由地测部门指定的安全位置起爆；7.爆后设置警戒，禁止人员进入爆区检查，由地测部门对采空区爆破效果进行技术分析确认。
空区采掘 一、作业前准备:与作业区现场分析空区塌落情况,了解空区边界线位置。 二、施工过程中:由安全区域采掘,慢慢向空区治理区域过度。 三、收尾工作:作业完成后,反铲停放在指定安全地带。 | 采掘过程中,空区未塌落充填,顶板冒落,突发塌陷 | 1.在生产设备即将进入治理区域时，指导采掘方向与进尺；2.采掘到空区边界时,定位空区边界线，利用反铲大臂打开空间，用潜孔钻钻斜孔的方式进行论证,与探测数据相比较,探测采空区顶板的变化情况，判断采空区是否塌落充填。如果虚渣体超出采空区的原有数据顶板厚度，证明采空区崩落充填；反之论证采空区没有崩落充填,停止作业,根据论证探测数据指导设备调整作业方向，直到避过危险区域，再打开作业空间后切割爆破充填处理；3.采掘过程中,遇到未充填的空区洞口时,停止作业,撤离到安全区域,并向专业部门汇报情况。
周边危险禁入区域告知 | 周边与作业无关的危险禁入区域包括：挡墙及警戒线等封闭的危险区域
作业批准时限：自 年 月 日 时 分至 月 日 时 分止 作业负责人（签字） ： 作业单位审批人（签字）： 现场监护人（签字）： 发包单位作业审批人（签字）：
涉及此项作业及辅助作业人员交底确认： 本人知晓作业内容、安全风险、安全措施、相关制度要求以及作业区域禁入范围。 签字：