## 第二页5.动土作业
（危大工程）基坑作业步骤、安全防范措施及审批
作业步骤 | 主要安全风险 | 安全防范措施
一、作业前 1.对作业人员进行教育培训，内容包括基坑开挖规范、支护作业流程、应急逃生路线、设备操作安全及个体防护用品（PPE）使用方法等； 2.对现场安全防护设备及个体防护用品进行检查； 3.明确旁站式监管人员，负责全程监督作业过程，具备现场应急处置权； 4.检查开挖设备（挖掘机、装载机等）、支护设备、排水设备及电气设备（电缆、配电箱）的完好性，确保制动、照明、警示装置正常，电气设备接地接零可靠，绝缘部件无破损； 5.沿基坑边缘设置连续封闭的防护栏（高度≥1.2m，横杆间距≤0.6m，立杆间距≤2m），底部设18cm高挡脚板，防护栏刷红白相间警示漆并悬挂“当心坠落”“禁止翻越”等标识； 6.作业区域周边5m范围内划定警戒区，设置硬质围挡或警示带，严禁非作业人员进入；夜间安装警示灯（间距≤30m），确保照明亮度≥50lux。 7、其他检查。 二、作业中 1.作业人员必须佩戴安全帽、反光背心，进入基坑必须走专用通道（如钢梯，坡度≤45°，踏板间距≤30cm，扶手高度≥1.1m），严禁攀爬防护栏或基坑壁； 2.挖掘机、装载机等机械作业时，回转半径内严禁站人；机械停放于基坑边缘10m以外的坚实地面，距边坡距离不小于基坑深度的1.5倍； 3.禁止上下交叉作业（如基坑内作业时，上方严禁堆载或行走），物料堆放距基坑边缘不小于2m，堆载高度不超过1.5m； 4.严格按照审批方案分层分段开挖，每层开挖深度不超过2m，开挖面坡度符合设计要求，避免超挖；机械开挖时保留30cm厚土层由人工清理，防止扰动基底岩层； 5.旁站监管人员定时检查基坑边坡及周边土体，观察是否出现裂缝、沉降、滑坡迹象；使用全站仪或水准仪监测基坑顶边沉降及位移（预警值：沉降≥50mm，位移≥30mm），数据超限时立即停止作业，启动应急预案； 6.若遇暴雨、大风（风力≥6级）等恶劣天气，立即停止作业，撤离人员设备，雨后复工前重新检查边坡稳定性及排水系统； 7.开挖后及时进行支护（间隔时间不超过4小时），支护作业遵循“随挖随支”原则：软土区采用钢板桩支护时，确保桩体垂直度偏差≤1%，相邻桩间隙≤5mm；岩质区采用喷射混凝土支护时，厚度≥10cm，强度等级不低于C20，钢筋网间距≤20cm×20cm； 8. 支护作业人员必须系挂安全带（高挂低用），站在稳定的操作平台上作业，严禁在未支护的悬空面作业；使用空压机、注浆泵等设备时，检查管路连接牢固性，防止高压气体或浆液泄漏伤人； 9.其他检查。 三、作业后 1.作业完成后，由施工单位项目负责人组织相关部门共同验收，检查基坑尺寸、基底平整度、支护结构完整性及排水情况，验收合格后签署《基坑作业验收单》； 2.若基坑作为临时设施（如管道敷设、设备基础），需在后续工序施工前再次检查边坡稳定性，确认无坍塌风险； 3.拆除警戒线，整理工具，恢复现场环境； 4.其他检查。 | 坍塌/滑坡 | 1. 作业前详细勘察地质条件，软土区采用“分层开挖+即时支护”，硬岩区控制开挖坡度并设置截水沟；对邻近边坡进行预加固（如锚杆支护）； 2. 配备边坡监测仪，实时监测沉降、位移数据，超预警值立即停工，疏散人员并采用回填反压、增设临时支护等应急措施； 3. 暴雨前清理排水明沟和集水井，配备备用抽水泵（功率不小于正常排水需求的；1.5倍）；雨后检查边坡裂缝，对渗水点采用注浆封堵； 4. 基坑周边2m内严禁堆载，5m内限制重型车辆通行；若邻近道路，设置限速标识（≤5km/h）并监测路面沉降； 5.其他防护措施。
| 高处坠落 | 1. 严格设置标准化防护栏，底部挡脚板封闭严密，栏杆外侧悬挂密目安全网；防护栏损坏时立即停工修复，严禁临时拆除。 2. 上下基坑必须使用固定钢梯，梯段两侧设扶手，踏板防滑处理；夜间作业时梯段安装照明灯具（≥36V安全电压）。 3. 作业人员必须系挂安全带（定期检测合格），在基坑边缘作业时将安全带挂钩挂在牢固的上方节点；旁站监管人员每小时检查防护设施完整性。 4.其他防护措施。
| 物体打击 | 1. 物料堆放距基坑边缘不小于2m，堆放高度不超过1.5m，易滚动物料采用挡块固定；作业工具放入专用工具箱，严禁随手放置在基坑边缘。 2. 基坑涉及爆破作业的要严格控制装药量，采用毫秒延期雷管减少振动，爆破区覆盖柔性防护网（抗冲击强度≥100kJ/m²）；爆破后30分钟方可进入检查。 3. 机械作业时设置警戒区，由专人指挥，回转半径内严禁站人；挖掘机铲斗严禁超载，提升时避免碰撞上方管线、树木。 4.其他防护措施。
| 触电 | 1. 所有电气设备必须经检测合格，配备漏电保护器（动作电流≤30mA，动作时间≤0.1s）；电缆采用绝缘护套电缆，架空或穿管保护，严禁拖地、浸泡。 2. 作业人员穿戴绝缘手套、绝缘靴（每半年检测一次绝缘性能）；移动电气设备时先断电，严禁带电插拔插头。 3. 配电箱上锁并标识“有电危险”，由持证电工负责接线、检修；每天作业前检查接地电阻（≤4Ω），确保接地可靠。 4.其他防护措施。
| 机械伤害 | 1. 设备操作人员必须持证上岗，作业前检查制动、转向、灯光系统，严禁带病运行；挖掘机、装载机铲斗严禁载人。 2. 机械作业区域设置警示标志，由专人指挥（使用标准手势+哨声）；多台设备协同作业时，间距不小于10m。 3. 定期对设备进行维护保养（每月至少1次），重点检查液压系统、制动装置，记录存档；发现异常立即停机检修，严禁“带病作业”。 4.其他防护措施。
| 中毒窒息 | 1.基坑开挖深度超过5m时，作业前使用气体检测仪（检测甲烷、一氧化碳、氧气浓度），氧气含量低于19.5%时严禁下坑，采用轴流风机强制通风（风量≥3次/h）。 2.其他防护措施。
| 气象灾害影响 | 1.关注气象预报，暴雨、大风（≥6级）天气停止作业，人员设备撤离至安全区域；高温天气（≥35℃）缩短连续作业时间（每次不超过1小时），配备防暑药品及遮阳棚。 2.其他防护措施。
周边危险禁入区域告知 | 周边与作业无关的危险禁入区域包括：
作业批准时限：自 年 月 日 时 分至 月 日 时 分止 作业负责人（签字） ： 作业单位现场监护人（签字）： 作业单位审批人（签字）： 业主单位会审人员（签字）： 业主单位作业审批人（签字）：
涉及此项作业及辅助作业人员交底确认： 本人知晓作业内容、安全风险、安全措施、相关制度要求以及作业区域禁入范围。 签字：