## 第二页5.动土作业
（危大工程）脚手架作业步骤、安全防范措施及审批
作业步骤 | 主要安全风险 | 安全防范措施
1.专项方案管控：脚手架搭设高度＞24m时，必须编制专项施工方案并组织专家论证；严格按方案施工，严禁擅自变更。 2.验收制度：搭设完成后，由技术负责人、安全员、施工员联合验收，核查基础、杆件、扣件、防护设施等，验收合格悬挂验收合格标识牌（注明验收日期、责任人），方可投入使用。 3.日常巡检：安排专职安全员每日巡检，建立《脚手架安全巡检台账》，记录风险点、整改措施、整改责任人、整改时限，闭环管理。 4.人员资质：搭设、拆除人员必须持**建筑施工特种作业操作资格证（架子工）**上岗，严禁无证作业；定期组织安全培训与应急演练。 5.应急处置：制定脚手架坍塌、高处坠落应急方案，配备应急物资（担架、急救箱、警戒带），发生事故时立即停工、救援、上报，严禁隐瞒。 | 架体整体沉降、倾斜、坍塌风险 | 1.基础必须采用C15及以上混凝土硬化，厚度≥100mm，表面平整度偏差≤5mm；软弱土层需换填级配砂石（换填深度≥300mm）并夯实。 2. 立杆底部必须设置**钢垫板（厚度≥5mm，尺寸≥200mm×200mm）**或专用底座，严禁裸杆落地。 3.架体外侧设置明沟+集水井排水系统，雨季增设防水布覆盖基础，严禁积水浸泡。 4.搭设前验收基础承载力，实测值≥脚手架设计荷载1.2倍方可施工。
| 连墙件失效风险 | 1.严格按方案布置连墙件：两步三跨（高度≤24m）、三步三跨（高度＞24m），严禁随意变更。 2. 必须采用刚性连墙件（钢管与建筑结构柱/梁焊接或螺栓紧固），严禁仅用钢丝绳、扣件捆绑。 3.因施工确需拆除连墙件时，必须提前编制专项方案，采取临时加固（如增设抛撑、临时支撑）并经技术负责人审批，作业完成后立即恢复。 4.每日巡检连墙件螺栓扭矩（达标值≥40N·m），松动立即紧固，缺失立即补装。
| 剪刀撑/横向斜撑缺失风险 | 1.高度≤24m的架体，外侧必须设置连续式剪刀撑（角度45°~60°），由底至顶连续布置；每道剪刀撑跨越立杆根数≥5根。 2.高度＞24m的架体，外侧全高连续设剪刀撑，且每跨必须设置横向斜撑（与立杆、横杆形成三角稳定结构）。 3.剪刀撑杆件采用搭接连接，搭接长度≥1000mm，绑扎扣件≥3个，两端及中间各固定1个。
| 架体超载风险 | 1.明确设计荷载：作业层均布荷载≤2.0kN/㎡，装修作业层≤3.0kN/㎡，严禁超载。 2.物料分散堆放，单块脚手板堆放重量≤1.0kN，严禁集中堆载（如钢筋、模板成捆堆放）。 3.架体上严禁放置起重设备、大型机具，确需使用时需专项核算并加固。 4.搭设完成后标注荷载限值标识牌，安排专人管控荷载。
| 作业面防护缺失风险 | 1.作业层必须设置双层防护栏杆（上杆高1.2m，中杆高0.6m）+ 18cm高挡脚板，外侧满挂密目式安全立网（网目密度≥2000目/100cm²），绑扎牢固无漏缝。 2.脚手板采用冲压钢脚手板或木脚手板，满铺、铺平、固定牢固，严禁出现探头板（探头长度≤150mm）；缝隙≤20mm，端部用14号铁丝与横杆绑扎固定。 3.作业层下方必须设置水平安全网（每隔10m设一道，首层距地≤3m），拦截坠落物。
| 违章作业/防护用品未规范使用风险 | 1.作业人员必须全员佩戴安全帽（帽衬与帽壳间距20~50mm）、穿防滑鞋（鞋底防滑系数≥0.8），高处作业（距地≥2m）必须系挂安全带，且高挂低用（挂点牢固，安全带与人体夹角≤30°）。 2.严禁攀爬架体、跨越栏杆上下，必须设置专用斜道（坡度≤1:3，宽度≥1m，设防滑条）或施工电梯上下。 3.安全带采用双钩安全带，定期检测（每6个月1次），破损立即更换。 4.设立专职安全员巡查，对违章行为现场纠正并考核。
| 临边/洞口防护漏洞风险 | 1.架体与墙体之间的洞口（＞25cm），必须设置防护栏杆+盖板，盖板固定牢固并标识警示。 2.架体外侧临边（如卸料平台外侧）必须设置防护栏杆与挡脚板，与架体牢固连接。 3.卸料平台必须独立搭设，与脚手架分离，严禁共用架体。
| 高处坠物风险 | 1.每日清理架体上杂物，工具、材料放入工具袋，严禁随手放置；传递物料采用绳索吊运，严禁抛掷。 2.上下交叉作业时，架体下方设置双层防护棚（顶栅间距≥500mm），或搭设隔离网，严禁上下同时作业。 3.脚手板破损、开裂立即更换，严禁继续使用；脚手板端部固定牢固，防止脱落。 4.架体下方设置警戒区，悬挂“严禁入内”标识，安排专人监护。
| 杆件/扣件脱落风险 | 1.扣件进场前抽检，不合格（裂纹、变形、滑丝）严禁使用；使用周期≤1年，到期强制报废。 2.所有扣件螺栓扭矩必须达标（40~65N·m），每日巡检，松动立即紧固。 3.钢管杆件采用搭接连接时，搭接长度≥1000mm，且固定扣件≥3个，严禁仅单点固定。
| 恶劣天气作业风险 | 1.严格执行大风（≥6级）、雨雪、浓雾天气停工令，严禁搭设、使用脚手架。 2.雨雪过后复工前，必须全面检查：基础是否积水、立杆是否沉降、扣件是否松动、脚手板是否湿滑，确认合格并经技术负责人签字后方可使用。 3.冬季施工时，脚手板上的冰雪及时清理，铺设防滑条（间距≤300mm），必要时覆盖草垫防滑。
| 用电交叉风险 | 1.严格遵守安全距离：1kV以下线路≥4m，1~10kV≥6m，35~110kV≥8m；不足时必须搭设绝缘防护架（采用竹/木等非导电材料），或停电施工。 2.架体上严禁架设临时用电线路，照明灯具采用安全电压（≤36V），线路穿管保护并固定牢固。 3.接地保护：脚手架金属杆件必须可靠接地，接地电阻≤4Ω，定期检测接地有效性。
| 拆除作业违规风险 | 1.拆除前必须进行全面技术交底，明确拆除顺序、警戒范围、监护人员，清理架体上所有物料。 2.遵循由上而下、后搭先拆原则，严禁上下同时拆除；先拆脚手板、再拆横杆、最后拆立杆，剪刀撑最后拆除。 3.警戒区半径≥架体高度，安排专人监护，严禁无关人员进入；杆件传递采用绳索，严禁抛掷，分类堆放并及时清运。 4.拆除过程中，严禁拆除连墙件，确需拆除时需同步加固。
周边危险禁入区域告知 | 周边与作业无关的危险禁入区域包括：
作业批准时限：自 年 月 日 时 分至 月 日 时 分止 作业负责人（签字） ： 作业单位现场监护人（签字）： 作业单位审批人（签字）： 业主单位会审人员（签字）： 业主单位作业审批人（签字）：
涉及此项作业及辅助作业人员交底确认： 本人知晓作业内容、安全风险、安全措施、相关制度要求以及作业区域禁入范围。 签字：