## 第二页5.动土作业
（危大工程）模板作业步骤、安全防范措施及审批
作业步骤 | 主要安全风险 | 安全防范措施
一、作业前 1.对现场安全防护设备及个体防护用品进行检查； 2.若施工区域内附近存在爆破作业应核对与爆破警戒区、运输通道的安全距离，必要时与调度室确认作业时段； 3.作业人员需持有效证件（如登高作业证），身体状况符合要求（无恐高、心脏病等），配备合格的个人防护用品（安全帽、安全带、防滑鞋、防护手套等）； 4.检查模板、支撑件（立杆、横杆、斜撑）、连接件（螺栓、卡扣）的完好性，禁止使用变形、开裂、锈蚀严重或不符合规格的材料； 5.检查作业工具（扳手、撬棍、锤子、切割设备等）是否完好，电动工具需有漏电保护器，电缆无破损； 6.如需起重设备（如挖掘机、装载机、吊车）配合转运模板，需确认设备性能良好，操作人员持证上岗，明确吊装信号（手势、哨声）； 7.清理作业区域内的浮石、杂物、积水，平整场地，确保通道畅通。 8.检查作业区域边坡稳定性，若存在滑坡、坍塌风险，需先采取加固措施（如设置挡墙、清理危石），必要时设置监测点； 9.划定作业警戒区，设置警示标志（“正在作业，禁止入内”“注意高空坠落”等），安排专人监护，禁止无关人员进入； 10.遇恶劣天气（如暴雨、大风≥6级、雷电、高温≥35℃或低温≤-5℃），禁止作业；作业前确认天气预报，合理安排作业时间； 11.其他。 二、作业中 1.按“先基础、后主体，先立杆、后横杆，先内侧、后外侧”的顺序安装支撑体系，确保支撑与地面垂直，底部垫设稳固垫块（如钢板、方木），防止沉降； 2.模板拼接时，缝隙需严密（防止漏浆），连接件紧固到位，螺栓需按规定力矩拧紧，禁止用铁丝、钢筋代替专用连接件； 3.高处作业（高度≥2m）时，需搭设临时操作平台（如脚手架、跳板），平台护栏高度≥1.2m，铺板严密固定；作业人员必须系挂安全带，安全带高挂低用，禁止在模板、支撑上行走或攀爬； 4.多人协同作业时，需统一指挥，动作协调，避免交叉作业冲突；传递工具、材料时禁止抛掷，需用绳索传递； 5.模板安装过程中，实时检查支撑稳定性，若发现立杆倾斜、连接件松动等情况，立即停止作业，整改合格后方可继续； 6.按设计尺寸调整模板位置、标高及垂直度，使用全站仪或水准仪复核，偏差符合规范要求（如垂直度偏差≤3mm/m）； 7.增设斜撑、剪刀撑等加固措施，确保模板整体稳定性，尤其是高大模板（高度≥5m）需设置双向剪刀撑，间距≤6m； 8.与混凝土浇筑作业交叉时，需确认模板支撑承载力满足浇筑冲击荷载要求，浇筑过程中安排专人监护模板变形情况，发现胀模、漏浆立即通知停止浇筑，整改后再施工； 9.吊装模板时，需使用专用吊具（如吊环、钢丝绳），捆绑牢固，重心平衡，禁止单点吊装或超载吊装； 10.吊装过程中，模板下方及旋转半径内禁止站人，作业人员需站在安全区域，由信号工统一指挥，避免模板碰撞边坡、设备或支撑体系； 11.其他。 三、作业后 1.拆除前确认混凝土强度达到设计要求（需有试验报告），严禁提前拆除；拆除顺序与安装相反（“先搭后拆、后搭先拆”），先拆非承重模板，后拆承重支撑，禁止整体推倒； 2.高处拆除时，需设置警戒区，作业人员站在稳固的操作平台上，使用撬棍缓慢松动模板，禁止用力过猛导致模板坠落；拆下的模板、配件需及时传递至地面，禁止堆放在平台或边坡边缘； 3.拆除的支撑件需逐根拆卸，严禁成片拉倒；若遇中途停止作业，需将已拆除部分固定牢固，防止坍塌； 4.将模板、支撑件、工具分类清理，运输至指定堆放区，堆放整齐，远离边坡、通道及爆破影响区，高度不超过2m，底部垫设防潮层，防止锈蚀或变形； 5.清理作业区域的混凝土残渣、杂物，恢复场地原貌，确保不影响矿山运输、排水及后续作业； 6.检查作业区域是否存在安全隐患（如未拆除的零星支撑、散落的配件），及时整改； 7.拆除警戒线，整理工具，恢复现场环境。 8.其他。 | 坍塌 | 1.支撑安装严格遵循“先立杆、后横杆、再斜撑”的顺序，立杆底部垫设≥10cm厚钢板或方木（面积≥0.25㎡），防止沉降；高度≥3m的模板必须设置双向剪刀撑（间距≤6m），与地面夹角控制在45°-60°； 2.混凝土浇筑时，安排专人全程监护模板变形，若发现立杆倾斜（偏差＞1%）、模板胀模（缝隙＞5mm），立即通知停止浇筑，加固合格后方可继续。
| 高处坠落 | 1.高处作业必须搭设标准化操作平台（脚手架立杆间距≤1.5m，横杆步距≤1.2m），平台满铺脚手板并固定，外侧设置1.2m高护栏及0.3m高挡脚板； 2.作业人员必须正确佩戴安全带，做到“高挂低用”（安全带挂钩挂在高于作业面的牢固节点上），禁止在模板、单根支撑上行走或站立，移动时需先固定安全带再移动。
| 物体打击 | 1.严禁抛掷工具、材料，传递时使用绳索吊送； 2.高处作业时工具需放在工具袋内，模板配件（螺栓、卡扣）随身携带或放在稳固平台上； 3.吊装模板必须使用专用吊环（严禁用铁丝、钢筋代替），捆绑点位于模板重心上方，确保平衡，吊装前试吊（离地30cm停顿检查），吊物旋转半径内设置警戒区，禁止任何人进入，由持证信号工统一指挥（采用矿山统一手势+哨声信号）。
| 触电 | 使用电动工具使用时远离积水，电缆架空铺设（高度≥2m），严禁拖拽电缆移动工具，发现漏电立即切断电源，由电工处理。
| 机械伤害 | 1.作业人员佩戴防割手套，使用扳手时确保卡位牢固，撬棍末端设置防滑套； 2.切割作业时站稳在稳固平台上，身体与切割面保持30cm以上距离，禁止单手操作。
| 恶劣天气 | 恶劣的极端天气应停止室外露天作业，天气晴好具备作业条件方可施工作业，作业前要对施工现场进行全面检查，安全后方可施工作业。
周边危险禁入区域告知 | 周边与作业无关的危险禁入区域包括：
作业批准时限：自 年 月 日 时 分至 月 日 时 分止 作业负责人（签字） ： 作业单位现场监护人（签字）： 作业单位审批人（签字）： 业主单位会审人员（签字）： 业主单位作业审批人（签字）：
涉及此项作业及辅助作业人员交底确认： 本人知晓作业内容、安全风险、安全措施、相关制度要求以及作业区域禁入范围。 签字：