## 第二页5.动土作业
（危大工程）拆除工程作业步骤、安全防范措施及审批
作业步骤 | 主要安全风险 | 安全防范措施
（一）作业前 1.联合工程师、设备专家、管线产权单位，对拆除对象进行全方位勘察， 编制《大型复杂拆除工程专项施工方案》。 2.办理相关许可证、安全备案、环保备案（涉及扬尘、噪声管控），若涉及危化品管道拆除，需额外办理专项审批。 3.切断作业区域内非施工用的水、电、气、通信供应（由产权单位专业人员操作），对保留或需迁移的管线设置硬质保护围挡及警示标识。 4.划分作业区、材料堆放区、警戒区、应急通道，采用2.5米以上硬质围挡封闭作业区域，围挡上悬挂“禁止入内”“高空作业危险”等警示标志，夜间开启警示灯。 5.涉及危险物拆除前人工清理建筑内易燃物（木材、油漆、塑料制品）、易爆物及废弃化学品，对化工装置类拆除，需先完成设备内残留介质（有毒、腐蚀性物质）的清洗、中和、置换，经检测合格后方可作业。 6.高空作业区域（2米以上）搭设双层安全防护网（网眼密度不小于2000目/100cm²），防护网超出作业面边缘不小于3米；临边（楼梯口、电梯井口、平台边缘）设置1.2米高防护栏杆，底部加装18cm高挡脚板。 7.搭设专用物料运输通道（如施工电梯、物料提升机），严禁利用脚手架、墙体构件作为运输通道；拆除区域下方设置半径不小于作业高度的警戒区，指派2名以上专人24小时值守。 （二）作业中 1.非承重结构拆除（优先实施）。按“自上而下”顺序，先拆除门窗、吊顶、内外墙面装饰层、管线支架等非承重部分，拆除构件通过物料运输通道吊运至地面，严禁抛掷；对大面积墙面、楼板（非承重），采用机械破碎（如液压锤）时，需划分小块区域逐块拆除，避免整体坍塌；人工拆除时，作业人员需系挂安全带（高挂低用），站立在稳定的操作平台上 2.承重结构拆除（严格控序）。框架结构建筑，先拆除次梁、板，再拆除主梁，最后拆除柱；剪力墙结构：采用“分段切割、吊装移除”方式（如金刚石绳锯切割），严禁整体推倒（仅适用于单层简易建筑）；机械拆除时，破碎机、液压剪等设备的作业半径内严禁站人，操作人员需通过监控系统或专人指挥确认构件稳定后再作业；每拆除一层，同步清理建筑垃圾，避免堆积荷载超过楼板承重（堆积高度不超过0.5米）。 3.涉及地下结构与管线拆除（单独管控）。地下基础（桩基、承台）、地下室拆除前，先降水至作业面以下50cm，防止积水影响作业安全；采用机械破碎时，需避免冲击周边地基（与临近建筑基础距离小于3米时，可采用静态爆破法）。 4.涉及地下管线拆除需由产权单位专业人员带队，先切断源头介质，再分段拆除、封口，燃气管道拆除后需进行压力检测，确认无泄漏后方可清理。 （三）作业后 1.拆除完成后，及时清运所有建筑垃圾（分类堆放，可回收材料与危废分开），平整场地，拆除临时支撑、围挡、防护网等设施； 2.全面排查现场是否存在残留危险构件（如悬空的钢筋、未拆尽的墙体）、未处理的管线接口，对地下基坑、孔洞及时回填或设置盖板。 3.组织建设单位、监理单位、安全监管部门进行联合验收，重点检查结构拆除是否彻底、场地是否无安全隐患、环保要求是否达标（扬尘、噪声检测合格）；验收合格后，出具《拆除工程验收报告》，办理场地移交手续。 | 坍塌风险 | 1.严格执行“自上而下、先非承重后承重”拆除顺序，承重结构拆除前必须完成临时支撑搭设； 2.每日作业前由技术人员检查临时支撑的垂直度、连接点牢固性，发现松动立即停工加固； 3.建筑垃圾随拆随运，地面堆放高度不超过1.5米，与围挡、临时设施的距离不小于1米； 4.涉及楼板上堆放物料时，分散布置且单次堆放重量不超过楼板设计荷载的50%。
| 高处坠落风险 | 1.高空作业人员必须持“登高作业证”上岗，作业前检查安全带、安全帽完好性，安全带严格执行“高挂低用”，挂钩挂在独立于拆除构件的固定点位（如专用安全绳、承重脚手架）； 2.每日班前检查安全防护网、防护栏杆，破损部位立即更换，防护网与作业面间隙用密目网封堵； 3.遇恶劣天气立即停止高空作业，已在高空作业的人员通过专用通道撤离至地面，对未拆除的构件进行临时固定。
| 物体打击风险 | 1.使用电梯、塔式起重机等设备吊运，吊运前检查吊具（钢丝绳、吊钩）强度，构件捆绑点选择重心位置，确保平稳起吊； 2.作业面下方警戒区设置硬质隔离栏（高度1.8米），悬挂“严禁通行”标识，值守人员配备对讲机，与高空作业人员实时联动，发现违规进入立即制止； 3.地面作业人员必须佩戴安全帽，严禁在高空作业面正下方停留或通行。
| 管线损坏与次生风险 | 1.施工前3天联系水、电、气、通信等管线产权单位，现场标注管线位置、埋深，并书面告知施工作业人员；对影响拆除的管线，必须由产权单位专业人员完成切断、迁移或封堵，严禁施工单位擅自操作； 2.靠近管线区域拆除时，严禁使用大型机械强力撞击，采用人工小心剔凿或静态爆破，作业时指派专人全程监护管线状态； 3.如拆除化工装置，拆除前委托专业机构对设备内残留介质进行检测，制定专项清理方案（如酸洗、碱洗、蒸汽吹扫），清理后再次检测，确保有毒物质浓度低于安全标准，作业人员佩戴防毒面具、防化服等防护用品。
| 机械伤害风险 | 1.机械作业前划定警戒半径（大型破碎机不小于5米），设置警示标识，作业时由专人指挥（持旗语或对讲机），确认半径内无人、无障碍物后方可启动设备； 2.机械操作人员必须持对应设备操作证上岗，岗前完成设备操作培训及安全交底，严禁无证操作、违规操作（如超载吊运、斜拉构件）； 3.每日作业前检查机械的制动、转向、限位、安全保护装置，发现故障立即停机维修，严禁“带病作业”；机械停放时远离作业面边缘及不稳定构件。
周边危险禁入区域告知 | 周边与作业无关的危险禁入区域包括：
作业批准时限：自 年 月 日 时 分至 月 日 时 分止 作业负责人（签字） ： 作业单位现场监护人（签字）： 作业单位审批人（签字）： 业主单位会审人员（签字）： 业主单位作业审批人（签字）：
涉及此项作业及辅助作业人员交底确认： 本人知晓作业内容、安全风险、安全措施、相关制度要求以及作业区域禁入范围。 签字：