## 第二页5.动土作业
（危大工程）起重吊装及起重机械安装拆卸作业步骤、安全防范措施及审批
作业步骤 | 主要安全风险 | 安全防范措施
一、作业前 1.作业人员正确佩戴使用劳动防护用品，涉及到的（安拆工、指挥、司机、电工）必须持证上岗，并进行全员安全技术交底。 2.进入场地前评估作业区域地基承载力，确保满足机械要求（塔机基础、流动式吊车支腿地基、桥机轨道梁承载力）。 3.涉及高压线、地下管线、周边建筑等障碍物的要认真排查并规避。 4.在作业区域规划并提前设置作业警戒区、警示标识。 5.对待安拆设备的所有部件、吊索具、辅助工具进行全面检查，确保完好。 二、作业中 1.由一名专职指挥使用对讲机等可靠通讯设备统一发令。 2.在关键步骤前后（如顶升前、重物吊离前）进行测试，验证系统稳定性。 3.全程监控设备状态、结构稳定性、连接可靠性及环境变化（如风速）。 4.风速超过4级停止塔机顶升作业；风速超过6级停止所有露天高空吊装作业。 5.设备安装后必须进行空载、额定载荷、动载试验，调试所有安全装置（力矩、限位、行程限制等），并经验收合格后方可投入使用。 6.拆卸后，清点部件，确保现场恢复安全状态。 三、作业后 1.拆除警戒线，整理工具，恢复现场环境； 2.其他检查。 | 坍塌/倾覆 | 1.确保地基坚实平整，支腿垫牢。 2.密切关注风速，超标立即停止作业。 3.涉及顶升关键步骤，顶升前必须锁好销轴，检查液压系统。严禁在顶升时进行回转操作。 4.始终按方案保持安装/拆卸过程中的力矩平衡（配重）。 5.所有螺栓、销轴必须按规定的力矩紧固。 6.严格按起重性能表操作，考虑幅度、臂长，严禁超载。 6.力矩限制器必须灵敏有效，严禁屏蔽。 7.控制回转速度，防止离心力过大。
| 高处坠落 | 1.正确佩戴和使用安全带（高挂低用）。 2.穿防滑鞋。 3.在塔机安拆过程中，必须设置可靠的临时操作平台和水平通道。 4.攀爬标准节时使用防坠器或安全带。 5.吊装作业人员在高空进行构件对接、解钩时，必须设置生命线或悬挂安全带
| 物体打击 | 1.吊物下方严禁站人。 2.设置警戒区并专人监护。 3.工具、零件放入工具袋，严禁抛掷。 4.安拆下的部件（标准节、螺栓等）必须及时传递至地面或固定好，防止滑落。 5.上下交叉作业时，必须有可靠的隔离措施。 6.确保重物绑扎牢固，零散部件必须固定好。 7.检查吊索具，防止因断裂、脱钩导致坠落。
| 机械伤害/挤压 | 1.指挥信号清晰、统一、通畅。 2.人员不得在重物或机械运动路径内停留。 3.在连接或拆卸销轴、螺栓时，必须通知操作人员完全停止所有动作。 4.严禁将身体任何部位伸入未紧固的部件之间。 5.司索工摘挂钩时，必须与司机配合好，待重物稳定停妥后方可操作。
| 触电 | 1.作业前勘察环境，识别所有架空电力线。 2.保持与电力线的绝对安全距离。 3.安拆塔机高度不断变化，需持续评估与高压线的距离。 4.吊车臂架、吊物、绳索在回转和变幅时，必须时刻注意与高压线的距离。距离不足时，必须停电作业。
周边危险禁入区域告知 | 周边与作业无关的危险禁入区域包括：
作业批准时限：自 年 月 日 时 分至 月 日 时 分止 作业负责人（签字） ： 作业单位现场监护人（签字）： 作业单位审批人（签字）： 业主单位会审人员（签字）： 业主单位作业审批人（签字）：
涉及此项作业及辅助作业人员交底确认： 本人知晓作业内容、安全风险、安全措施、相关制度要求以及作业区域禁入范围。 签字：