## 第二页5.断路作业
交叉作业步骤、安全防范措施及审批
作业步骤 | 主要安全风险 | 安全防范措施
一、作业前 1. 由业主单位牵头，联合所有交叉作业参与单位编制专项作业方案，明确作业内容、边界、时段、责任主体及风险管控措施，完成作业危害分析； 2. 签审《一件一案审批表》，按审批方案划定作业边界、危险交互区，布设物理隔离及标准化警示标识，统一调配通讯、防护、应急物资； 3. 核查所有作业人员（含特种作业、特种设备操作、监护人员）持证上岗资质，完成专项安全技术交底。 二、作业中 1. 各作业单位严格按核定的作业边界、时段施工，严禁超范围、超时限作业，工序衔接前必须经业主单位统一确认； 2. 业主单位设专职安全管控责任人全程现场巡查，各参与单位监护人在可视作业范围内监护，严禁擅自离岗； 3. 作业面临时危险点（坑洞、悬空机具等）立即增设防护及警示设施，夜间加设1.0-1.5m高红光警示灯； 4. 发现安全隐患/作业冲突，立即停止所有相关交叉作业，人员撤离至安全区域，隐患排除并确认后，方可恢复作业。 三、作业后 1. 各作业单位按“谁施工、谁清理”原则，清理作业区域废料、归置机具物料，做到工完场清； 2. 按规范拆除临时防护、警示设施，恢复作业区域原有状态，复位拆移的盖板、栏杆等安全设施； | 高处坠物打击风险：多层/上下交叉作业时，上层物件坠落造成下层人员/设备损伤 | 1. 坠落半径按JGJ 80-2016划定：2m≤高度≤5m为3m、5m＜高度≤15m为4m、15m＜高度≤30m为5m、高度>30m为6m； 2. 坠落半径内搭设双层安全防护棚，棚高≥4m，两层防护间距≥500mm(宜700mm)，上层设钢笆网、下层设密闭硬质板；高度≥24m交叉作业必须设置双层硬隔离防护； 3. 无法搭设防护棚时，设置安全平网，平网搭设必须挂设牢固、网边与结构贴合，首层平网搭设高度≤3.2m,网体与脚手架间隙≤25mm，多层作业二层及每隔四层设固定安全平网； 4. 坠落风险区设置警戒隔离带，悬挂“禁止入内”警示标识（符合GB 2894-2025）。
| 多工种作业冲突风险：机具/人员交叉碰撞、作业动作不协调，引发机械致害、人员伤亡 | 1. 机械作业半径内设置硬质警戒隔离区，安排专人指挥，严禁人员进入机械作业半径范围； 2. 机具、物料按指定区域摆放，与作业面边缘≥1.5m安全距离（基坑、阳台等临边作业面≥2m），堆放高度≤1.5m，底部做防倾倒处理； 3. 作业边界设置硬质隔离围挡，高度≥1.2m（高危场所周边≥2m，高危场所如高空作业坠落半径内、动火区等），围挡张贴符合GB 2894-2025的警示标识； 4. 工序调整/作业面移动前，各交叉单位要相互确认，无冲突后方可实施。
| 特殊作业叠加风险：动火/临时用电/盲板抽堵/高空作业交叉，引发火灾、触电、爆炸、介质泄漏 | 1. 动火作业（GB 30871-2022）：动火点30m内无可燃作业，设防火隔离带，高空动火必须采取接火措施； 2. 临时用电：执行“三级配电两级漏电保护”“一机一闸一漏保”，架空线路高度≥2.5m（跨越道路≥5m），埋地线路埋深≥0.7m并穿钢管保护；潮湿/狭小环境使用≤24V安全电压，接地电阻≤4Ω（重复接地电阻≤10Ω）； 3. 盲板抽堵：易燃易爆介质管道作业保持100Pa~500Pa微正压，作业人员穿防静电工作服/鞋，使用不发火星工器具； 4. 高空作业：作业人员佩戴GB 6095标准安全带，执行“高挂低用”，脚手架内立杆与建筑物间隙≤15mm，作业层脚手板满铺固定。 5.有限空间作业：严格执行“先通风、再检测、后作业”，作业过程中持续通风、实时检测，外部设专人监护，配备空气呼吸器等应急装备； 6. 所有危险作业特种人员持证上岗，作业现场严格执行联系确认、检修挂牌程序，电气作业执行两种工作票制度。
| 现场管控缺失风险：无统一协调、隐患发现不及时，导致风险升级引发事故 | 1. 明确业主单位为总负责单位，指定专职安全管控责任人（经专项培训取证），各参与单位设专职监护人，监护人严禁从事与监护无关的工作； 2. 监护人作业前核查“一件一案”、作业票有效性及安全措施落实情况，作业中实时监督作业行为，发现违章立即制止，情节严重时中止作业； 3. 业主单位安全监管责任人全程巡查监护履职情况，发现监护人失责立即中止作业，追究相关责任。
周边危险禁入区域告知 | 周边与作业无关的危险禁入区域包括：
作业批准时限：自 年 月 日 时 分至 月 日 时 分止 交叉作业现场负责人（签字） ： 交叉作业现场负责人（签字）： 业主单位活动发起人（签字）： 业主单位作业审批人（签字）：
涉及此项作业及辅助作业人员交底确认： 本人知晓作业内容、安全风险、安全措施、相关制度要求以及作业区域禁入范围。 签字：