## 第二页3.吊装作业
吊装作业步骤、安全防范措施及审批
作业步骤 | 主要安全风险 | 安全防范措施
一、作业前 1.对作业人员资质、安全防护设备、个体防护用品进行检查。 2.吊装现场周围应设置安全警示带，禁止非工作人员入内、进入吊装区域。 3.对起重机械、滑轮、吊具和地锚等进行检查，必须符合安全要求。吊装大、重构件和采用新的吊装工艺时，应编制吊装方案，辨识风险、制定并落实防范措施，进行试吊，确认无问题后，方可正式起吊。 4.绑扎所用的吊索、卡环、绳扣等的规格应根据计算确定。起吊前，应对起重机钢丝绳及连接部位和吊具进行检查。 5.雨雪后进行吊装作业前，应及时清理冰雪并应采取防滑和防漏电措施，先试吊，确认制动器灵敏可靠后方可进行作业。 二、作业中 1.大雨、雾、大雪及六级以上大风等恶劣天气应停止吊装作业。 2.吊起的构件应确保在起重机吊杆顶的正下方，严禁采用斜拉、斜吊，严禁起吊埋于地下或粘结在地上的构件。 3.起吊过程中，在起重机行走、回转、俯仰吊臂、起落吊钩等动作前，起重司机应鸣声示意。一次只宜进行一个动作，待前一动作结束后，再进行下一动作。 4.对起吊物进行移动、吊升、停止、安装时的全过程应采用旗语或通用手势信号进行指挥，信号不明不得启动，上下联系应相互协调，也可采用通信工具；对起吊物进行移动、吊升、停止、安装时的全过程应采用旗语或标准手势信号进行指挥，信号不明不得启动，上下联系应相互协调，也可采用通信工具。 5.屋架等长构件吊装时，两端需设置溜绳。 6.严格执行“十不吊”。 7.吊装作业时，任何人发出的紧急停车信号均应立即执行；吊装过程中出现故障，应立即向指挥人员报告。 8.吊物起吊至200-300mm高度，应暂停起升并确认吊挂平稳、制动良好，吊物四周无阻挡无摩擦切割物后再继续起吊。 9.吊装物未落到作业人员胸部以下时，禁止手扶调整吊装物，应使用杆、钩、绳等物品进行牵引调整。吊装物未采取可靠刚性支撑，严禁肢体进入吊装物下。 10.两台及以上起重机械吊运同一重物时，运行应保持同步；各台起重机械所承受的载荷不得超过各自额定起重能力的 80％。 11.在输电线路附近作业应保持足够的安全距离；不能满足时，应停电后再进行起重作业。 12.吊物装车应使用长铁钩辅助以防挤伤；封车稳定牢固。物件放置的两端应有足够宽并高于脚背的垫物。 三、作业后 1.设备复位与检查。检查设备有无异常磨损或故障，回收吊具索具并分类存放。 2.拆除警戒线，整理工具，恢复现场环境。 | 起重伤害、物体打击、车辆伤害 | 1.特种设备操作人员持有效证上岗。 2.整车机械、电气设备、结构倒运、安装等吊装的区域内严禁站人或通行，专人指挥，做到“十不吊”。 3.吊装半径10m设置警示带、警示牌，并排专人监护。 4.吊装钢绳在使用前要检查确认是否完好，捆绑牢固可靠。 5.吊装过程中严禁有人经过和施工。 6.运输车辆出入必须专人指挥。
| 作业区域存在中毒、触电和窒息风险 | 1.作业点位存在可能发生中毒和窒息事故的区域，现场施工人员佩戴有效多功能报警器，派专人监护。根据现场实际情况，明确具体的有毒有害介质名称，并相应做好防护措施。 2.存在与架空电缆交叉的，作业前要确定吊物、吊臂安全距离。
| 同跨的或同区域吊车运行进入吊装区域发生碰撞导致高空坠落或挤压伤害风险 | 与同跨吊车司机加强联系确认，靠近吊装区域时减速慢行，禁止进入吊装区域；在房梁上吊装区域有同跨吊车的一侧设置红旗和红灯；在房梁吊车运行轨道上设置可靠的固定道卡（必要时直接焊在轨道上），避免同跨吊车误入吊装区域；施工区域吊车作业时派专人监护，运行吊车通行时必须保证施工吊车吊臂放下；同时生产区域派专人对生产吊车运行领车。
| 汽车吊吊运时支承地基承载能力不足导致物体高空坠落、汽车吊倾覆 | 对汽车吊站位点基础的承载能力进行核算，采取增大接触面积或加固基础等方式确保吊运时基础不发生超范围的变形或破坏。
| 起重伤害 | 1.指挥人员发出指令前，要确认站位安全，确认吊物旋转、倾翻半径内无相关人员。 2.严禁手扶吊物，必要时使用工具（风绳、扶吊工具）。
| 吊运作业吊点选择不当引发吊物偏转或坠落，导致撞击、高空坠落 | 单吊点时一般应选择物体重心位置作为吊挂点。对于长形构件，至少应设置两个吊挂点，选择的吊挂点应保证物件起吊后保持平稳，不发生偏斜或转动。对于偏心构件，应增设吊挂点。
| 选择的吊装索具或吊具承载能力不够，吊挂点有尖锐棱角未进行防护导致索具断裂物体高空坠落 | 根据所吊物件质量、吊点选择、索具夹角等计算索具或吊具承载载荷，按照吊具安全系数不小于4倍、索具安全系数不小于5倍选择；有尖锐棱角的吊点必须采取可靠的护垫措施。
| 未经安全风险评估和采取充分的安全防控措施，选择跨管道吊装 | 吊装时保持与管道的安全距离，使用防护垫、支撑装置隔离，防止碰撞；安排专人监控管道状态，实时检测管道内有害气体浓度，一旦超标立即停止作业并疏散人员；禁止在作业区动用明火，作业设备做好防静电处理，操作人员严禁携带火种。
周边危险禁入区域告知 | 周边与作业无关的危险禁入区域包括：
作业批准时限：自 年 月 日 时 分至 月 日 时 分止 作业现场负责人（签字） ： 作业单位现场监护人（签字）： 作业单位审批人（签字）： 业主单位审批人（签字）： □厂矿领导□专业部门□作业区
涉及此项作业及辅助作业人员交底确认： 本人知晓作业内容、安全风险、安全措施、相关制度要求以及作业区域禁入范围。 签字：