## 模板
爆破作业步骤、安全防范措施及审批（井下）
爆破作业名称 |  | 爆破设计编号
爆破作业类别 |  | 设计人 |  | 设计审核人
爆破孔数（个） |  | 孔径（mm） |  | 填塞高度（m）
孔深（m） |  | 孔距（m） |  | 排距（m）
炸药量（kg） |  | 炸药类型
爆破量（t） |  | 警戒距离（m）
警戒范围
作业步骤及安全防范措施
作业步骤 | 主要安全风险 |  | 安全防范措施
一、作业前准备 1.检查涉爆证件、爆破设计。 2、检查爆破工器具。 3.检查爆破作业车辆。 4.现场确认。 5.检撬浮石。 6.验孔。 二、爆破施工 1.爆破区域管制。 2.爆破器材现场检测与领取发放。 3.爆破器材现场分发使用。 4.现场临时存放。 5.现场装药。 6.炮孔填塞。 7.组网检测与起爆网路连接。 三、爆破警戒 1.布置爆破警戒。 2.实施警戒。 四、起爆 1.确认。 2.联系。 3.再确认。 4.起爆。 五、爆后检查 1.验炮（含气体检测）。 2.清理现场、填写记录。 | 资质、设计违反《爆破安全规程》等规定要求 |  | 检查爆破人员资质证件、通过审批的爆破设计和爆破警戒通知单。
| 爆破工器具不满足作业条件 |  | 检查对讲机清晰灵敏、电量充足，警戒线完好，起爆器灵敏有效。
| 作业车辆不满足作业条件 |  | 检查爆材运输车、装药车辆危险品标志牌清晰、灭火器齐全有效，车体应有防静电接地装置。
| 无关人员进入 |  | 1、清退爆破施工区与爆破无关人员和设备； 2、设置施工警戒线。
| 冒顶片帮 |  | 1、检撬作业必须两人作业，一人照明、监护，一人检撬； 2、检撬时选择安全位置，不得站在下坡或较大坡面上，返回道路没有任何障碍物或斜坡； 3、检撬时由外向里，由近到远，由上自下，先顶后帮，从安全到不安全的顺序进行； 4、大块浮石等无法保证检撬人员安全的部位，应采用检撬台车等方式，保证帮顶板浮石检撬安全后方可进行下一步作业。
| 不稳定石块（眉线口内、渣堆处）冒顶及滑落 |  | 1、检查确保眉线处货堆高度满足作业条件、附近帮顶板无浮石、眉线处大块挤压是否严密，大块挤压部位根部是否落在货堆处； 2、作业人员不能直接暴露在眉线口处且返回道路没有任何障碍物或较陡斜坡。
| 违禁品、爆材、人员监管不到位 |  | 1、严禁无证人员或携带火种等违禁品进入爆区； 2、数码雷管要由专人携带看护。
| 爆破器材质量不合格、领发不合规 |  | 1、对数码雷管进行单发检测； 2、持IC卡领取爆材，并在爆材现场记录上签字 ，严禁代领代发； 3、爆破器材应轻拿轻放，放稳、码平、约束严紧，不得有摩擦、撞击、抛掷、翻滚、侧置及倒置情况出现。
| 爆材暴力搬运、违规使用 |  | 1、装配起爆体轻拿轻放，严禁拖拉抛掷； 2、雷管脚线不打死折、不与孔壁撞击，孔外的雷管尾线防止被碾压； 3、爆破器材轻拿轻放，放稳、码平、约束严紧，不得有摩擦、撞击、抛掷、翻滚、侧置及倒置情况。
| 遗失、早爆（现场临时存放） |  | 1、起爆器由专人保管； 2、暂未使用的起爆器材要放入防爆暂存箱内，由专人看管，执行双人双锁制度； 3、爆破器材轻拿轻放，放稳、码平、约束严紧，不得有摩擦、撞击、抛掷、翻滚、侧置及倒置情况。
| 拒爆、早爆（现场装药） |  | 1、进入爆区穿防静电服、严禁携带火种及移动通讯设备； 2、精细施工，禁止用力过猛损坏雷管脚线； 3、堵孔时注意保护雷管脚线； 4、爆破器材应轻拿轻放，放稳、码平、约束严紧，不得有摩擦、撞击、抛掷、翻滚、侧置及倒置情况。
| 拒爆及爆破飞石（炮孔填塞） |  | 1、严禁使用铁制工具，填塞保护雷管脚线； 2、选择合格的填塞物料，保证填塞质量； 3、不得冲击起爆药包或从起爆药包中拉动雷管。
| 拒爆、早爆（组网检测与起爆网路连接） |  | 1、完成炮孔装填后所有设备撤出爆区后进行网路联线； 2、连接时注意起爆母线卡入线卡卡槽内并锁紧，确保连接有效，单设备使用时，从起爆器到最远端雷管的距离不得大于1000米； 3、起爆前应对起爆网路进行组网检测，网络测试时，人员要撤离炮区，做好周围的警戒； 4、组网检测时若发现异常，关闭起爆器并对网络上的数码雷管放电后，方可从设备取下爆破主线，同时对爆破主线短路连接；5分钟后再进入爆区检查主线路，严禁带电进入爆区检查网络； 5、连接完的区域除爆破技术员和爆破员外禁止进入防止踩踏网路； 6、起爆网路联好后，爆破技术员、爆破班长、联线员共同进行联线网络检查和爆材数量核对。
| 警戒范围未全覆盖爆破影响区域 |  | 依据爆破设计和爆破现场实际情况，由爆破技术员、爆破班长共同确定警戒范围、警戒人员数量，布置岗哨位置。
| 无关人员进入 |  | 1、警戒人员到指定区域进行警戒，严禁漏岗、串岗； 2、警戒人员要佩戴袖标，对讲机联系要清晰准确； 3、严禁人员、设备擅自闯入爆破警戒区域内。 4、爆破班长确认警戒人员负责区域完成警戒。 5、爆破班长确认警戒完成后，与爆破技术员联系。 6、爆破班长再次确认各警戒区域无影响爆破的其他设备、人员，警戒无问题后与调度联系准备起爆。
| 擅自起爆 |  | 1、收到起爆指令后，起爆人员方可将起爆主线与起爆器有效连接； 2、得到爆破技术员起爆指令后方可响炮； 3、起爆点及避炮点选择上风向。
| 炮烟中毒、盲炮 |  | 1、爆破后两小时，待炮烟排净，炮烟检测仪确认空气合格后方准进入爆破区进行验炮检查； 2、进入现场后检查有无地下水突出、有无冒顶、危岩等情况，看有无盲、残炮，发现问题及时上报，确认安全后，才能鸣笛解除警戒。
| 爆材流失 |  | 爆破物品在使用前、后必须清点，严格当日领用、当日清退，对未响爆材也要记入爆材本，严禁乱丢乱放，爆破器材箱要双人双锁。
周边危险禁入区域告知 |  | 周边与作业无关的危险禁入区域包括：
作业批准时限：自 年 月 日 时 分至 月 日 时 分止 作业负责人（签字） ： 作业单位现场监护人（签字）： 作业单位审批人（签字）： 业主单位作业审批人（签字）：
涉及此项作业及辅助作业人员交底确认： 本人知晓作业内容、安全风险、安全措施、相关制度要求以及作业区域禁入范围。 签字：