## 模板
爆破作业步骤、安全防范措施及审批（露天）
爆破作业名称 |  | 爆破设计编号
爆破作业类别 |  | 设计人 |  | 设计审核人
爆破孔数（个） |  | 孔径（mm） |  | 填塞高度（m）
孔深（m） |  | 孔距（m） |  | 排距（m）
炸药量（kg） |  | 炸药类型
爆破量（t） |  | 警戒距离（m）
警戒范围
作业步骤及安全防范措施
作业步骤 | 主要安全风险 |  | 安全防范措施
一、作业前准备 1.检查涉爆证件、爆破设计、现场环境。 2、检查爆破工器具。 3.检查爆破作业车辆。 4.施工警戒与作业环境确认。 5.监控设备与防爆箱布置。 二、爆破施工 1.爆破区域管制。 2.爆破器材检测与领取发放。 3.爆破器材分发使用。 4.装药。 5.填塞。 6.组网检测与起爆网路连接。 三、爆破警戒 1.布置爆破警戒。 2.实施警戒。 四、起爆 1.确认。 2.联系。 3.再确认。 4.起爆。 五、爆后检查 | 作业环境、设计违反《爆破安全规程》等规定要求 |  | 雷雨、大雾、大雪和夜间禁止爆破作业。作业前检查爆破人员资质证件、通过审批的爆破设计和爆破警戒通知单。
| 爆破工器具不满足作业条件 |  | 检查确认对讲机清晰灵敏、电量充足，警示旗、标志牌、警戒线完好无损，起爆器灵敏有效，车体应有防静电接地装置。
| 爆破车辆不满足作业条件 |  | 检查确认爆材运输车辆危险品标志牌醒目清晰、灭火器齐全有效、防火帽安装标准、车厢内有防震胶垫，车体应有防静电接地装置。
| 作业现场存在不安全因素 |  | 1、清退爆破施工区域内与爆破无关人员和设备； 2、设置施工警戒线，动力电路在20m以外； 3、高阶段下等环境复杂区域设专人监护，严禁人员在危险区域逗留； 4、设立爆破区出入口标志牌和警示旗，并设专人监护。
| 位置布设不合理 |  | 位置布设不合理 1、爆破器材防爆暂存箱放置在警戒线内10m、物品暂存箱放置在爆破警戒区出入口外侧； 2、在警戒区外侧适当位置安放爆破现场视频采集终端。
| 违禁品、爆材、人员监管不到位 |  | 1、严禁无证人员或携带火种等违禁品进入爆区； 2、数码雷管由专人携带看护； 3、爆破操作过程中突遇雷雨时，组织人员撤离爆破区，并安排专人监护。
| 爆破器材质量不合格、领发不合规 |  | 1、对数码雷管进行单发检测，比例不低于10%； 2、持IC卡领取爆材，并在爆破器材现场记录上签字 ，严禁代领代发。
| 爆材暴力搬运、违规使用及暂存 |  | 1、装配起爆体轻拿轻放，严禁拖拉抛掷； 2、雷管脚线不打死折、不与孔壁撞击，孔外的雷管尾线防止被碾压； 3、暂未使用的起爆器材放入防爆暂存箱内，由专人看管，执行双人双锁制度。
| 拒爆、早爆（装药） |  | 1、混装制药车进入爆破区严禁碾压炮孔及爆破器材； 2、相邻2台现场混装炸药车作业的间距不小于10m； 3、装药时保证药量和余高符合设计规定，水孔装入防水炸药； 4、堵孔处理时注意保护起爆体及雷管脚线。
| 拒爆及爆破飞石（填塞） |  | 1、填塞注意保护雷管脚线; 2、填塞物料不得混有易燃物且粒度不大于30mm； 3、炮孔填塞沉降后进行补填，确保填塞高度； 4、机械填塞设专人监护。
| 拒爆、早爆（组网检测与起爆网路连接） |  | 1、完成炮孔装填所有设备、机具撤出爆区后方可进行网路联线 2、连接时要注意起爆母线卡入线卡卡槽内并锁紧，确保连接有效，单设备使用时，从起爆器到最远端雷管的距离不得大于1000米； 3、起爆前对起爆网路进行组网检测，网络测试时人员撤离炮区，做好周围的警戒； 4、组网检测时若发现异常，关闭起爆器并对网络上的数码雷管放电后从设备取下爆破主线，同时爆破主线应短路连接；5分钟后再进入炮区检查主线路，严禁带电进入炮区检查网络； 5、连接完的区域除爆破技术员和指定爆破员外禁止进入，防止踩踏网路； 6、起爆网路联好后，爆破技术员、爆破班长、联线员必须共同进行联线网络检查和爆材数量核对。
| 警戒范围未全覆盖爆破影响区域 |  | 根据爆破设计确定警戒范围，深孔爆破警戒半径≥200m，浅孔爆破警戒半径≥300m，依据爆破现场实际情况，由爆破技术员、爆破班长共同确定警戒人员数量，布置岗哨位置。
| 无关人员进入 |  | 1、警戒人员到指定区域进行警戒，严禁漏岗、串岗； 2、警戒人员要佩戴袖标，手持红旗、对讲机联系要清晰准确； 3、提前15分钟拉预警笛； 4、清退警戒范围内无关人员；严禁车辆、人员闯入爆破区域。 5、爆破班长确认警戒人员所负责区域完成警戒。 6、确认警戒完成后，与当班调度联系。 7、爆破班长再次确认各警戒区域无影响爆破的其它设备、车辆、人员，无问题后与当班调度联系准备起爆。
| 擅自起爆 |  | 1、收到起爆信号后，起爆人员将起爆主线与起爆器有效连接； 2、得到爆破技术员起爆指令后方可响炮。
| 炮烟中毒、盲炮 |  | 1、起爆点及避炮点选择上风向； 2、爆破后按规定的等待时间等候，待炮烟散尽后再进入爆区进行检查； 3、在确定没有盲炮的情况下爆破5分钟后进入爆区进行爆后检查； 4、如不能确定有无盲炮，15分钟后可进入爆区检查，主要检查爆堆是否稳定，有无危坡、危石等； 5、爆破区如出现盲炮等异常问题，立即上报，保护现场，并指定专人管护。
周边危险禁入区域告知 |  | 周边与作业无关的危险禁入区域包括：
作业批准时限：自 年 月 日 时 分至 月 日 时 分止 作业负责人（签字） ： 作业单位现场监护人（签字）： 作业单位审批人（签字）： 业主单位作业审批人（签字）：
涉及此项作业及辅助作业人员交底确认： 本人知晓作业内容、安全风险、安全措施、相关制度要求以及作业区域禁入范围。 签字：